## Sheet1
文档修订记录
|  |  | 版本号 | 修订日期 | 修订说明 | 修订人 | 备注
|  |  | 1 | 2022-04-23 |  | 李昱韬
角色 | 功能点 | 子功能点 | 预估开发人数（人） | 预估开发时间（天） | 预估测试时间（天）
前端工程师 | 系统主模块界面 | 食堂人数管理页面 | 1 | 1 | 2
|  | 安全隐患管理页面 | 2 | 2
|  | 疫情管理页面 | 1 | 1
|  | 员工到位情况页面 | 1 | 1
| 系统登录模块界面 | 注册页面 | 1 | 1 | 1
|  | 登录页面 | 1 | 1
| 普通管理员页面 | 食堂数据管理页面 | 1 | 1 | 1
|  | 用户管理页面 | 1 | 1
| 高级管理页面 | 用户权限管理页面 | 2 | 2 | 3
|  | 字典类型管理页面 | 1 | 2
|  | 菜单管理页面 | 2 | 3
|  | 角色管理页面 | 1 | 2
|  | 用户管理页面 | 1 | 0
后端工程师
数据库工程师